## Hoja1
Columna1 | Columna14 | Columna15 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13
ACTIVIDADES | INICIO | FINAL | SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANA5 | SEMANA6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA10 | SEMANA11 | SEMANA12
INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO | 2020-02-17 | 2020-02-23 | bar: Columna2
COTIZACIÓN Y RECAUDO DEL DINERO PARA MATERIAL | 2020-02-24 | 2020-03-01 | bar: Columna3
PLANOS ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA | 2020-03-02 | 2020-03-08 | bar: Columna3
RECAUDACIÓN DE LOS MATERIALES | 2020-03-09 | 2020-03-15 | bar: Columna3
PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA | 2020-03-16 | 2020-03-22 | bar: Columna4
ENSAMBLE DEL SISTEMA ELECTRICO | 2020-03-23 | 2020-03-29 | bar: Columna5
PRUEBAS | 2020-03-30 | 2020-04-12 | bar: Columna6 to Columna7
AJUSTES Y CORECCIONES | 2020-04-06 | 2020-04-19 | bar: Columna7 to Columna8
FABRICACIÓN DE LA CARCASA | 2020-04-20 | 2020-04-26 | bar: Columna9
ENSAMBLE DE TODO EL EQUIPO | 2020-04-27 | 2020-05-03
REVISIÓN | 2020-05-04 | 2020-05-10
DEMOSTRACIÓN | 2020-05-11 | 2020-05-19
ENTREGA DEL PROYECTO | 2020-05-20 | 2020-05-20
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15
ACTIVIDADES | INICIO | FINAL | SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANA5 | SEMANA6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA10 | SEMANA11 | SEMANA12 | PORCENTAJE% | PORCENTAJE TOTAL
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO; 2020-05-20 Columna2: 2020-02-17; 2020-05-20 Columna3: 2020-02-23 | [6 empty] | 8.3 | 45.66%
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: COTIZACIÓN Y RECAUDO DEL DINERO PARA MATERIAL; 2020-05-20 Columna2: 2020-02-24; 2020-05-20 Columna3: 2020-03-01 | [6 empty] | 8.3
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: PLANOS ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA; 2020-05-20 Columna2: 2020-03-02; 2020-05-20 Columna3: 2020-03-08 | [6 empty] | 8.3
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: RECAUDACIÓN DE LOS MATERIALES; 2020-05-20 Columna2: 2020-03-09; 2020-05-20 Columna3: 2020-03-15 | [6 empty] | 8.3
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA; 2020-05-20 Columna2: 2020-03-16; 2020-05-20 Columna3: 2020-03-22 | [6 empty] | 8.3
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: ENSAMBLE DEL SISTEMA ELECTRICO; 2020-05-20 Columna2: 2020-03-23; 2020-05-20 Columna3: 2020-04-12 | [6 empty] | 4.16
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: PRUEBAS; 2020-05-20 Columna2: 2020-04-06; 2020-05-20 Columna3: 2020-04-19 | [6 empty] | 0
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: AJUSTES Y CORECCIONES; 2020-05-20 Columna2: 2020-04-20; 2020-05-20 Columna3: 2020-05-03 | [6 empty] | 0
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: FABRICACIÓN DE LA CARCASA; 2020-05-20 Columna2: 2020-05-03; 2020-05-20 Columna3: 2020-05-10 | [6 empty] | 0
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: ENSAMBLE DE TODO EL EQUIPO; 2020-05-20 Columna2: 2020-05-11; 2020-05-20 Columna3: 2020-05-15 | [6 empty] | 0
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: REVISIÓN; 2020-05-20 Columna2: 2020-05-16; 2020-05-20 Columna3: 2020-05-19 | [6 empty] | 0
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: DEMOSTRACIÓN; 2020-05-20 Columna2: 2020-05-17; 2020-05-20 Columna3: 2020-05-20 | [6 empty] | 0
ENTREGA DEL PROYECTO Columna1: ENTREGA DEL PROYECTO; 2020-05-20 Columna2: 2020-05-20; 2020-05-20 Columna3: 2020-05-20 | [6 empty] | 0